План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации образовательных программ начального общего и основного общего   
образования в МБОУ « СОШ № 83»   
на основе результатов Всероссийских проверочных работ,  
проведенных в сентябре-октябре 2020 г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный |
| 1. | Этап анализа результатов ВПР | | |
| 1.1. | Провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах для  а) каждого обучающегося;  б) каждого класса;  в) каждой параллели;  г)общеобразовательной организации. | До 10.12.2020 | учитель-предметник,  рук. ШМО: Брахнова Л.М.,Сальникова И.А., Соколовская Н.Н., Андросова Н.В., Колегаева С.А, зам. по УВР Манакина И.В.(5кл.).  зам. по УВР Недушкина Л.С. |
| 1.2. | Результаты такого анализа оформить в виде аналитических справок, в которых отображаются дефициты по конкретному учебному предмету ВПР для:  а) каждого обучающегося;  б) каждого класса;  в) каждой параллели;  г) образовательной организации. | рук. ШМО: Брахнова Л.М., Сальникова И.А., Соколовская Н.Н., Андросова Н.В., Колегаева С.А, зам. по УВР Манакина И.В.(5кл.).  зам. по УВР Недушкина Л.С. |
| 2. | Организационно-методический этап | |  |
| 2.1. | . Внести изменения в рабочие программы:  а) по учебному предмету;  б) по учебному курсу (в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений);  в) курсов внеурочной деятельности. | До 14.12.2020 | рук. ШМО: Брахнова Л.М., Сальникова И.А., Соколовская Н.Н., Андросова Н.В., Колегаева С.А, И.В.(5кл.).  зам. по УВР Недушкина Л.С., |
| 2.2. | Приложение с изменениями к рабочей программе, утвержденное руководителем общеобразовательной организации разместить в соответствующем разделе на сайте общеобразовательной организации. | До 27.12.2020 | Зам. по УВР Салопова С.В. |
| 2.3 | Внести изменения в программу развития универсальных учебных действий в рамках образовательной программы основного общего образования и рассмотреть на заседании Управляющего совета и Педагогического совета общеобразовательной организации, утвердить приказом руководителя общеобразовательной организации. | До 14.12.2020 | Зам. по УВР Сальникова И.А., |
| 2.4. | Оптимизировать использование в образовательном процессе методов и форм обучения, внести изменения учителям-предметникам в технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, современных педагогических технологий, межпредметных связей для формирования несформированых у обучающихся умений, подлежащих контролю средствами проверочной работы по конкретному учебному предмету. | До 14.12.2020 | рук. ШМО: Брахнова Л.М.,Сальникова И.А., Соколовская Н.Н., Андросова Н.В., Колегаева С.А, зам. по УВР Манакина И.В.(5кл.).  зам. по УВР Недушкина Л.С., |
| 2.5. | Провести ШМО и утвердить скорректированные технологические карты учебных занятий. | До 14.12.2020 | рук. ШМО: Брахнова Л.М.,Сальникова И.А., Соколовская Н.Н., Андросова Н.В., Колегаева С.А, зам. по УВР Манакина И.В.(5кл.). |
| 2.6. | Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на основе данных о выполнении отдельных заданий | До 14.12.2020 | Учителя – предметники  (5-9х кл.) |
| 3. | Обучающий этап | | |
| 3.1. | Провести учебные занятия с учетом соответствующих изменений, внесенных в рабочие программы по учебному предмету/учебному курсу/курсу внеурочной деятельности. | До 19.03.2021 | Зам. по УВР |
| 4. | Оценочный этап | | |
| 4.1. | Внести изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования в общеобразовательной организации. | До 27.12.2020 | Зам. по УВР Недушкина Л.С. |
| 4.2. | Согласовать на Педагогическом совете общеобразовательной организации и утвердить приказом руководителя общеобразовательной организации внесенные изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования в общеобразовательной организации. | До 27.12.2020 | Директор  Соколова Т.Н. |
| 4.3. | Включить учителям-предметникам при планировании и реализации образовательного процесса задания для оценки несформированных умений, видов деятельности в соответствии с проверочной работой по конкретному учебному предмету. | До 19.03.2021 | рук. ШМО: Брахнова Л.М.,Сальникова И.А.., Андросова Н.В., Колегаева С.А,  зам. по УВР Недушкина Л.С., |
| 4.4. | Провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования. | До 28.03.2021 | рук. ШМО: Брахнова Л.М.,Сальникова И.А., Андросова Н.В., Колегаева С.А,  зам. по УВР Недушкина Л.С., |
| 5. | Рефлексивный этап | | |
| 5.1 | Провести анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г | До 28.03.2021 | Заместители директора по УВР |