УТВЕРЖДЕН

Приказом МБОУ «СОШ №83»

от 29.12.2015 № 254

**ПЛАН-ГРАФИК**

**введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью**

**в МБОУ «СОШ №83»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Результат** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| **I. Организационные мероприятия** | | | | |
|  | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | Приказ о создании рабочей группы | Декабрь  2015 г. | Директор |
|  | Знакомство со структурой ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | Изучение документа | Декабрь  2015 г. – февраль  2016 г. | Рабочая группа |
|  | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | Приказ об утверждении плана-графика | Декабрь  2015 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Самооценка соответствия созданных в ОУ условий для введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | Справка по соответствию условий | Февраль 2016 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Участие в диагностике «Готовность общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО ОВЗ и ОО УО» (ТОИПКРО) | По запросу | Согласно срокам | Зам. директора по УВР |
|  | Приведение в соответствие локальных актов и должностных инструкций образовательного учреждения | Приказ | Май  2016 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками, участвующими в пилотном проекте по введению ФГОС НОО ОВЗ и ОО УО с 01.09.2016 года | Заключение договоров | Август  2016 г. | Директор |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | План работы | Февраль 2016 г. | Зам. директора по НМР |
|  | Мониторинг потребностей родителей и возможностей ОУ в организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ и УО | Справка по результатам мониторинга | Май  2016 г. | Зам. директора по ВР |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО ОВЗ и ОО УО | Нормативно-правовая база | Январь  2016 г. | Зам. директора по УВР,  рабочая группа |
|  | Семинар – совещание «Промежуточные итоги деятельности пилотных площадок по введению ФГОС НОО ОВЗ и ОО УО» | Участие | Февраль 2016 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Итоговый семинар «Анализ моделей введения ФГОС НОО ОВЗ и ОО УО на базе муниципальных и областных пилотных площадок: результаты, проблемы, пути решения» | Участие | Май  2016 г. | Зам. директора по УВР |
| **II.** **Методическое обеспечение апробации введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО** | | | | |
| 1. | Разработка АООП НОО ОВЗ | Наличие АООП НОО ОВЗ | Август  2016 г. | Рабочая группа |
| 2. | Создание инновационных разработок по вопросам ФГОС НОО ОВЗ и ОО УО | Наличие разработок | Декабрь  2015 г. - август  2016 г. | Рабочая группа |
| 3. | Разработка программы внеурочной деятельности с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ и УО | Наличие программы | Август  2016 г. | Зам. директора по ВР |
| **III. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ОО УО** | | | | |
| 1. | Корректировка и закрепление нормативным актом минимальных требований к оснащению общеобразовательных организаций для реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | Локальный акт | Март  2016 г. | Зам. директора по АХР |
| 2. | Финансирование обучения руководителей, педагогов ОО, участвующих в апробации введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО в МБОУ «СОШ №83» | При выделении средств | Декабрь  2015 г. – июнь  2016 г. | Директор |
| **IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ОО УО** | | | | |
| 1. | Обучение руководителей и педагогов ОО для введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | Готовность руководителей и педагогов к введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | Декабрь  2015 г. – июнь  2016 г. | Зам. директора по НМР |
| **V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ОО УО** | | | | |
| 1. | Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | Информация на сайте | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| 2. | Размещение на школьном сайте материалов об инновационной деятельности ОО по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | Информация на сайте | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| 3. | Беседы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ и УО, будущих первоклассников 2016 г. «ФГОС НОО ОВЗ и ОО УО» | Собеседование | Июнь – август  2016 г. | Зам. директора по УВР |