УТВЕРЖДЕН

Приказом МБОУ «СОШ №83»

от 24.01.2014 № 19

ПЛАН-ГРАФИК

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ «СОШ №83»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Результат | Сроки | Ответственные исполнители |
|  | **I. Организационные мероприятия** |  |  |  |
|  | Разработка системы научно-методического сопровождения введения ФГОС и образовательной программы ООО в пилотном режиме | Утверждённая программа сопровождения введения ФГОС ООО | февраль 2014 | Зам. по УВР |
|  | Установочные мероприятия для руководителей МО | Решение организационных вопросов | Раз в квартал | Руководители МО |
|  | Организация и поведение методических обучающих семинаров по работе с учебно-методическими комплектами (далее – УМК) – по особому графику | Методическая готовность педагогов к работе по новым УМК в соответствии с требованиями ФГОС | январь- август  2014 | Зам. по УВР Руководители МО |
|  | Формирование заказа на приобретение за счёт бюджетных средств учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в образовательном процессе по ФГОС ООО | Сформированный заказ | май 2014 | Библиотекарь |
|  | Мониторинг обеспеченности бесплатными учебниками – участников пилотного проекта | Справка об обеспеченности учебниками | август 2014 | Библиотекарь |
|  | Создание рабочей группы по обеспечению  организационно-методической помощи и научно-методической поддержки деятельности | МБОУ «СОШ №83» | январь 2014 | Директор |
|  | Определение возможных моделей организации образовательного процесса, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности обучающихся | Смешанная модель организации внеурочной деятельности | май 2014 | Зам. по УВР |
|  | Защита модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся | Защита модели организации внеурочной деятельности на педсовете | май 2014 | Зам. по УВР |
|  | Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО (согласно критериям готовности общеобразовательных организаций Томской области к ведению ФГОС ООО – разработанных Департаментом общего образования Томской области (далее – ДОО ТО) | По запросу | Согласно срокам | Зам. по УВР |
|  | Разработка плана-графика введения ФГОС ООО каждой МБОУ «СОШ №83» с выставлением на сайт. План-график должен включать следующие пункты:   * разработка и утверждение образовательной программы основного общего образования; * приведение в соответствие локальных актов ОО и должностных инструкций ОО; * доработка локальных актов, устанавливающих заработную плату и стимулирующие надбавки педагогам, участвующим в пилотном проекте; * определение модели организации образовательного процесса; * разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. | Приказ МБОУ «СОШ №83» | август 2014 | Зам. по УВР |
|  | Заключение соглашений пилотных МБОУ «СОШ №83» с организациями дополнительного образования детей, в том числе с ДЮСШ | По необходимости | август- сентябрь 2014 | Директор |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками, участвующими в пилотном проекте по введению ФГОС ООО с 01.09.2014 года | Заключение договоров | август 2014 | Директор  ОК |
|  | Реализация плана-графика введения ФГОС ООО каждой общеобразовательной организации | Реализация образовательного процесса по ФГОС ООО | январь 2014 -июнь 2015 | работники, участвующие в пилотном проекте |
|  | Отчёт о результатах введения ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году | По запросу | июнь 2015 | Зам. по УВР |
|  | Обобщение опыта введения ФГОС ООО | По запросу | июнь-август 2015 | Зам. по УВР |
|  | **II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО** |  |  |  |
|  | Корректировка и закрепление нормативным актом минимальных требований к оснащению общеобразовательных организаций для реализации основной образовательной программы (далее – реализация ООП) | Локальный акт | январь 2014 | Зам. по АХР |
|  | Приобретение учебников, рабочих тетрадей и УМК для ОО, участвующих в пилотном проекте | При наличии средств на приобретение учебников | январь-август 2014 | Зам. по АХР |
|  | Финансирование обучения руководителей, педагогов ОО, участвующих в пилотном проекте | При выделении средств | январь-август 2014 | ЦБ |
|  | **III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО** |  |  |  |
|  | Обучение руководителей и педагогов ОО для введения ФГОС ООО | Готовность руководителей и педагогов к введению ФГОС ООО | январь-июнь 2014 | Зам. по УВР |
|  | **IV. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО** |  |  |  |
|  | Размещение информации о ходе пилотного проекта по введению ФГОС ООО на сайте МБОУ «СОШ №83» | Информация на сайте | постоянно | Зам. по УВР |
|  | Проведение муниципальной научно-практической конференции: «Введение ФГОС ООО. Опыт и перспективы работы ОО по новым стандартам» | По запросу | май-август 2015 | МБОУ «СОШ №83» |